|  | РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| --- | --- |

От 25.04.2013 № 161-р

| О мероприятиях («дорожной карте») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе |  |
| --- | --- |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации               от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Камчатского края            от 25.02.2013 № 69-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры            в Камчатском крае»

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить              на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – руководителя Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Г.А. Шайгородского.

Глава администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа         А.В. Алексеев

Приложение

к распоряжению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 25.04.2013 № 161-р

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе

1. Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни жителей на территории Петропавловск-Камчатского городского округа путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими  направлению, создание условий для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения граждан, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – муниципальные учреждения культуры);

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов и национальностей, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Основные направления «дорожной карты»

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа, включает:

- повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности Петропавловск-Камчатского городского округа;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных учреждений культуры;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных учреждений культуры в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителей;

- осуществление мероприятий по обеспечению качества кадрового состава муниципальных учреждений культуры;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг планируется достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

3.1.1 увеличение количества библиографических записей                             в электронных каталогах муниципальных библиотек Петропавловск-Камчатского городского округа (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

3.1.2 увеличение доли муниципальных библиотек Петропавловск-Камчатского городского округа, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек Петропавловск-Камчатского городского округа:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 79 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.3 увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся              в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального значения, расположенных                        на территории Петропавловск-Камчатского городского округа:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 40 | 45 | 48 | 54 | 60 | 63 |

3.1.4 увеличение посещаемости муниципальных музеев Петропавловск-Камчатского городского округа:

(посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |

3.1.5 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5,6 | 11,1 | 16,7 | 22,2 | 27,8 | 33,3 |

3.1.6 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

(процентов по отношению к 2012 году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,2 |

3.1.7 повышение уровня удовлетворенности жителей Петропавловск-Камчатского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 76 | 79 | 83 | 88 | 92 | 95 |

3.1.8 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Петропавловск-Камчатском городском округе:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3.1.9 увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Петропавловск-Камчатского городского округа, являются:

3.2.1 создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

3.2.2 поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Камчатском крае в соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» по повышению эффективности и качества услуг сферы культуры в Камчатском крае, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП;

3.2.3 повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Петропавловск-Камчатского городского округа;

3.2.4 оптимизация неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры, в том числе на основе анализа и частичной оптимизации штатной численности учреждений, а также за счет технологических и организационных изменений.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

4.1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации               от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, музеи и культурно-досуговые учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

4.2.1 динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Камчатском крае в 2013-2018 годах:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,6 | 65,8 | 71,1 | 77,1 | 84,5 | 93,3 | 100 |

4.2.2 численность работников муниципальных учреждений культуры в 2013-2018 годах:

(тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 | 498 | 498 | 510* | 510 | 510 | 510 |

*в связи с вводом новых объектов

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей | Правовые акты администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно |
|  | Проведение с учетом специфики муниципальных учреждений культуры анализа возможности реструктуризации подведомственной сети, оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры, в том числе на основе анализа и частичной оптимизации штатной численности учреждений, а также за счет технологических и организационных изменений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Правовые акты администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, локальные акты муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно |
|  | Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений культуры, с учетом внесенных изменений в показатели эффективности работы руководителя муниципального учреждения культуры, в том числе показателя «рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом» | Трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно |
|  | Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением «эффективного» контракта | Трудовые договоры работников муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | ежегодно |
|  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Правовые акты администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 2013-2018 годы |
|  | Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение соответствующих должностей | Трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников Муниципальных учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2013-2018 годы |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в Министерство культуры Камчатского края | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно (в установленные сроки) |
|  | Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы и проведение семинаров в трудовых коллективах | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 2013-2018 годы |
|  | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Петропавловск-Камчатского городского округа) | Локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | 2 квартал 2013 года |
|  | Разработка и утверждение Порядка использования бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, утвержденным Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП | Правовой акт Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ежегодно |